Persbericht: Voortgang werkzaamheden aan de Zandweg

Geachte bewoners en belanghebbenden,

Wij willen u graag informeren over de voortgang van de werkzaamheden aan de Zandweg. Door een archeologische vondst, uitloop van de werkzaamheden van PWN (waterleidingbedrijf) en een kabel die in de weg ligt, is de planning veranderd. Ook informeren wij u in dit bericht over de werkzaamheden bij de spoorovergang.

Planning werkzaamheden:

- Tot donderdag 4 juli: Voorbereidingen voor het asfalteren van de rijbaan en het fietspad.

- Vrijdag 5 juli (07.00 - 16.00 uur):

Aanbrengen van asfalt op de rijbaan (onder- en tussenlagen) en het fietspad (rode deklaag).

- Woensdag 10 juli (07.00 - 16.00 uur):

Aanbrengen van asfalt (deklaag) op de rijbaan en de rotonde.

- Vrijdag 12 juli om 16.00 uur:

Verwachte heropening van de weg.

Toegankelijkheid:

- De Zandweg is niet toegankelijk vanaf de rotonde N241 en de Havenstraat. Auto’s en fietsen moeten omrijden. Op verkeersborden staat aangegeven welke route u kunt volgen.

- Bewoners van Havenstraat huisnummer 79/58 t/m 72/131 kunnen tijdelijk via het fietspad richting de Vennikerweg rijden. Het paaltje is tijdelijk verwijderd.

- Het stuk van de Zandweg tussen de Slootgaardweg en het spoor is bereikbaar vanaf de Slootgaardweg voor bestemmingsverkeer. Doorgaand verkeer naar de N241 is niet mogelijk.

- Tijdens het aanbrengen van asfalt is de Zandweg tussen het spoor en de rotonde N241 afgesloten.  Camping “De Rietkraag” en woningen die grenzen aan het werkgebied zijn NIET bereikbaar*

Advies: Wij adviseren u om uw auto, wanneer u deze denkt te gebruiken tijdens de werkzaamheden, buiten het werkgebied te parkeren.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking.